آزال · للتمويل الإسلامي

عرض فني  —  Technical Proposal

مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل

إعادة بناء شاملة للبنية التقنية وفق منهجية Agile/Scrum، مع ضمان الترحيل الآمن للبيانات والتوافق التام مع تطبيق الهاتف المحمول.

يقدّم هذا العرض الفني منهجية تنفيذية متكاملة لمشروع تحديث المنصّة الرقمية لبرنامج آزال للتمويل الأصغر — من تحديث البنية البرمجية وتوحيد قواعد البيانات، إلى سدّ فجوة الشاشات بين تطبيق الهاتف وبوابة الويب، وبناء لوحة إدارة مخصصة بالكامل، ضمن إطار زمني محدد ومعايير أمنية صارمة وفق OWASP Top 10.

| مقدّم العرض | العميل | التاريخ والمرجع |
| --- | --- | --- |

# 1. الملخص التنفيذي  — Executive Summary

نقدّم في هذا العرض منهجية تنفيذية متكاملة ومتكافئة مع نطاق مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل لبرنامج آزال للتمويل الأصغر، مبنية على إعادة بناء شاملة للأنظمة الحالية من الصفر بتقنيات حديثة وآمنة، مع ضمان المحافظة على كامل الوظائف التشغيلية وعلى استمرارية عمل تطبيق الهاتف المحمول دون أي انقطاع.

ندرك أن التحدي الجوهري في هذا المشروع ليس التطوير البرمجي في حدّ ذاته، بل إدارة التحديث دون المساس بنظام قائم في الإنتاج يخدم عملاء فعليين، وفي مقدمتهم تطبيق الهاتف الذي يستهلك واجهات برمجية (APIs) قائمة لا يجوز تعطيلها أو تعديلها. لذلك صُمّمت منهجيتنا حول ثلاث ركائز: التوافق الرجعي الصارم للـ APIs، الترحيل الآمن للبيانات بنسبة 100%، والتشغيل دون انقطاع (Zero Downtime).

## لماذا نحن الأنسب لهذا المشروع

التزامنا الصريح: نُسلّم نظاماً موحّداً ومركزياً يعمل كمصدر وحيد وموثوق للبيانات، يغذّي الموقع وبوابة العميل ويبقى متوافقاً تماماً مع تطبيق الهاتف الحالي، مع نقل كامل للمعرفة البرمجية لفريق تقنية المعلومات عبر ورش تدريبية مكثفة.

# 2. فهم المشروع ونطاق العمل  — Understanding & Scope

## تشخيص الوضع الحالي

بناءً على وثائق المشروع ودليلَي بوابة العميل، يتكوّن النظام الحالي من ثلاث بيئات منفصلة تماماً، طُوّرت في فترات متباينة وببيئات تشغيل مختلفة:

| النظام | التقنية الحالية | المشكلة الجوهرية |
| --- | --- | --- |
| الموقع الإلكتروني azal-ye.com | Laravel قديم · PHP 5.6 · لوحة Runner · Blade | إصدار متقادم، ثغرات أمنية، واجهات غير متجاوبة حديثة |
| بوابة العميل app.azal-ye.com | PHP 8.0 · قاعدة بيانات منفصلة · لوحة Voyager | منفصلة تماماً عن الموقع، فجوة شاشات بينها وبين التطبيق |
| تطبيق الهاتف AzalFinance | Flutter · مربوط بالبوابة عبر APIs | لا يجوز تعديله — يجب بقاءه عاملاً 100% |

## الأهداف التي سنساهم في تحقيقها

| المحور | ما نقوم به |
| --- | --- |
| البنية الموحّدة | Backend واحد مركزي كمصدر بيانات وحيد يغذّي الموقع والبوابة، ويلغي ازدواجية التطوير والصيانة. |
| قاعدة البيانات | دمج وتوحيد كامل — قاعدة بيانات مركزية واحدة بديلة عن القواعد المنفصلة، مع ترحيل آمن للبيانات. |
| واجهات حديثة | UI Refinement + Responsive — واجهات عصرية متجاوبة 100% مع دعم كامل للعربية والإنجليزية. |
| سدّ الفجوة | توفير كافة الشاشات الموجودة في التطبيق وغير المتوفرة في الويب (خصوصاً شاشات السداد). |

## ما يدخل في نطاق العمل (In-Scope)

| # | المحور | ما نقوم به |
| --- | --- | --- |
| 1 | الموقع الرئيسي | إعادة بناء كامل من الصفر تقنياً، المحافظة على كامل أقسام المحتوى، تلميع بصري، دعم ثنائي اللغة، تصميم متجاوب 100%. |
| 2 | بوابة العميل | إعادة تطوير بالتقنيات الحديثة، المحافظة الصارمة على كافة الوظائف، استكمال شاشات السداد، ثبات تجربة الاستخدام. |
| 3 | الـ Backend والـ APIs | بيئة موحدة ومركزية، بناء RESTful APIs حديثة، المحافظة على التوافقية الرجعية مع تطبيق الهاتف. |
| 4 | قاعدة البيانات | دمج القواعد المنفصلة في قاعدة موحدة، ترحيل 100% من البيانات دون فقدان. |
| 5 | لوحة الإدارة | تطوير Custom CMS مخصص بالكامل من الصفر: إدارة محتوى/مستخدمين/صلاحيات/طلبات + Audit Logs. |

## ما لا يدخل في نطاق العمل (Out-of-Scope)

نلتزم التزاماً تاماً بحدود المشروع المحددة من قبل البرنامج. الأعمال التالية خارج النطاق ولن نقوم بها إلا بطلب رسمي صريح وتعاقدي منفصل:

- لا إعادة تصميم للوظائف التشغيلية (طلبات التمويل، إنشاء الحسابات، السداد).

- لا تعديل ولا إعادة رفع لتطبيق الهاتف المحمول على المتاجر.

- لا تعديل لإجراءات التمويل ولا آلياته المعتمدة.

- لا إضافة خدمات تمويل رقمية جديدة بالكامل.

- لا إعادة هيكلة للمحتوى التسويقي ولا تغيير للهوية المؤسسية (الشعار والألوان).

## الخريطة الوظيفية المستخرجة من دليلَي بوابة العميل

من خلال قراءة دليلَي بوابة العميل، استخرجنا الخريطة الوظيفية الكاملة التي يجب أن يعكسها النظام الجديد دون أي تغيير جوهري في منطق العمل:

| الوحدة الوظيفية | المكونات والشاشات |
| --- | --- |
| إدارة الحساب | إنشاء مستخدم، تحقق برمز OTP، تسجيل دخول، تغيير كلمة المرور، تفاصيل الحساب، تعديل البيانات الفرعية المقيّدة. |
| الواجهة الرئيسية | إحصائيات المستخدم (الرصيد، طلبات التمويل، المعلقة، الممنوحة)، أيقونات التواصل، المنتجات، شريط علوي وسفلي. |
| طلبات التمويل | إضافة طلب، تعديل الطلب قبل الإرسال، استعراض الطلبات بمصادرها، إرسال للنظام الأساسي مع تأكيد. |
| التمويلات والأقساط | استعراض قائمة التمويلات، عرض الأقساط، تفاصيل سندات السداد لكل قسط. |
| السداد (فجوة يجب سدّها) | سداد أقساط التمويل، سداد رسوم الطلبات، اختيار المحفظة الرقمية، تأكيد الدفع، إشعارات السداد. |
| الشكاوى والمقترحات | تقديم شكوى، منع الإدخال أكثر من مرة خلال 24 ساعة، استعراضها والردود من نظام علاقات العملاء. |
| الفروع والإعدادات | استعراض الفروع على خرائط جوجل، الشروط والأحكام، الخصوصية، الأسئلة المتكررة، اللغة، تسجيل الخروج. |
| لوحة التحكم (CMS) | استعراض المستخدمين، الطلبات المقدمة، الشكاوى والاقتراحات. |

قراءة حاسمة: شاشات السداد (أقساط + رسوم الطلبات + المحافظ الرقمية) موجودة في تطبيق الهاتف لكنها غير متوفرة في بوابة الويب الحالية. سدّ هذه الفجوة هو أحد الأهداف الصريحة للمشروع، وسنعالجه كأولوية قصوى في المرحلة الثانية.

# 3. المنهجية الفنية المقترحة  — Agile / Scrum

نتبنّى منهجية Agile/Scrum لإدارة المشروع وتنفيذه، لأنها الأنسب لطبيعة هذا المشروع الذي يجمع بين قيود صارمة (Zero Downtime، توافق رجعي للـ APIs) وحاجة ماسّة إلى مراجعة واعتماد تدريجي من إدارة تقنية المعلومات في نهاية كل مرحلة. تتيح هذه المنهجية تسليمات تدريجية قابلة للقياس، وتعديل المسار مبكراً عند اكتشاف أي مفاجآت في الأنظمة القائمة.

## الأدوار في فريق Scrum

| الدور | من الطرفين | المسؤولية |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | من برنامج آزال | تحديد الأولويات، اعتماد التسليمات، الرد على الاستفسارات الوظيفية، الموافقة على المراحل. |
| Scrum Master | من مقدّم العرض | تنظيم اللقاءات، إزالة العوائق، ضمان سير Scrum، إعداد تقارير التقدم. |
| فريق التطوير | من مقدّم العرض | التحليل، التطوير، الاختبار، توثيق المخرجات. |
| ممثل تقنية المعلومات | من برنامج آزال | المراجعة الفنية، اعتماد المخرجات في كل مرحلة قبل الانتقال. |

## اللقاءات والطقوس (Ceremonies)

## أدوات الإدارة والتواصل

Jira / Trello لإدارة المهام — Git لإدارة الإصدارات ومراجعة الكود — CI/CD Pipeline للنشر التلقائي — Postman / Swagger لتوثيق الـ APIs — Figma لتصميم الواجهات واعتمادها بصرياً.

# 4. المراحل التفصيلية للتنفيذ  — Execution Phases

ننفّذ المشروع عبر سبع مراحل متسلسلة مطابقة لما حدّدته وثيقة الشروط، مع نقاط اعتماد (Stage Gates) في نهاية كل مرحلة:

| # | المرحلة | الأنشطة الرئيسية | التسليم (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | التحليل والتدقيق وتصميم UI | جمع المتطلبات، تدقيق الأنظمة القائمة، تحليل البيانات، خريطة APIs، تصميم الواجهات على Figma. | وثيقة SRS + خريطة APIs + نماذج UI معتمدة |
| 2 | التطوير البرمجي | بناء الـ Backend على Laravel، قاعدة البيانات، RESTful APIs، الواجهات الأمامية، شاشات السداد، Custom CMS. | Backend + DB + APIs + واجهات + لوحة إدارة |
| 3 | دمج وترحيل البيانات | كتابة سكربتات ETL، اختبار سلامة كل جدول، تنفيذ على نسخة مطابقة، إعداد خطة Rollback. | بيانات مُرحّلة 100% + خطة Rollback |
| 4 | الاختبارات الشاملة | وظيفي، تكامل، أداء وضغط، أمن واختراق وفق OWASP، توافق تطبيق الهاتف. | تقارير اختبار رسمية (وظيفي/أداء/أمن/اختراق) |
| 5 | التشغيل التجريبي (UAT) | توفير النظام في بيئة تجريبية، اختبار مسارات العمل، تسجيل الملاحظات ومعالجتها. | بيئة UAT + تقرير القبول الرسمي |
| 6 | الإطلاق النهائي (Go-Live) | إطلاق في الإنتاج وفق خطة Blue/Green، مراقبة حيّة، الاستجابة لأي حادثة. | نظام في الإنتاج + تقرير ثبات |
| 7 | الضمان والدعم (6 أشهر) | معالجة الأخطاء، الدعم الفني، نقل المعرفة الكاملة، ورش تدريبية لفريق IT. | دعم + ورش تدريب + كود وأدلة |

# 5. الجدول الزمني ونقاط التسليم  — Timeline & Milestones

الجدول الزمني التقديري مبني على تنفيذ متسلسل للمراحل السبع مع نقاط اعتماد محددة. القيم المذكورة تقديرية وقابلة للضبط عند التفاوض النهائي، مع التزامنا بأن الجدول واقعي وقابل للإنجاز دون التضحية بالجودة أو الأمان:

| # | المرحلة | المدة التقديرية | نقطة التسليم | المُسلَّم الرئيسي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التحليل وتصميم الواجهات | 3-4 أسابيع | M1 | SRS + خريطة APIs + نماذج UI |
| 2 | التطوير البرمجي | 10-12 أسبوعاً | M2 | Backend + DB + APIs + واجهات + CMS |
| 3 | دمج وترحيل البيانات | 3-4 أسابيع | M3 | بيانات مُرحّلة 100% + Rollback |
| 4 | الاختبارات الشاملة | 3-4 أسابيع | M4 | تقارير رسمية (أمن/أداء/اختراق) |
| 5 | التشغيل التجريبي (UAT) | 2-3 أسابيع | M5 | بيئة UAT + تقرير القبول |
| 6 | الإطلاق النهائي (Go-Live) | أسبوع + مراقبة | M6 | نظام في الإنتاج + تقرير ثبات |
| 7 | الضمان والدعم ونقل المعرفة | 6 أشهر | M7 | دعم + ورش تدريب + تمكين IT |

## التزاماتنا تجاه الجدول

# 6. المعمارية التقنية والتقنيات  — Technical Architecture

## المعمارية المقترحة — Backend موحّد ومركزي

نعتمد معمارية Backend واحد مركزي يعمل كمصدر وحيد وموثوق للبيانات (Single Source of Truth)، يخدم الموقع الإلكتروني وبوابة العميل وتطبيق الهاتف المحمول. هذا النمط يلغي الازدواجية الحالية بين بيئات منفصلة، ويبسّط الصيانة، ويرفع مستوى الأمان.

| الطبقة | الوصف |
| --- | --- |
| Presentation | موقع React/Vue + بوابة React/Vue — واجهات متجاوبة 100%، ثنائية اللغة، تلميع بصري. |
| API Layer | RESTful APIs على Laravel — نقطة الدخول الوحيدة لكل العمليات، مغطّاة بالمصادقة والصلاحيات. |
| Business Logic | منطق العمل الموحّد على Laravel — منع التكرار، ضمان اتساق السلوك عبر كل القنوات. |
| Data Layer | قاعدة بيانات MySQL مركزية موحدة، مع طبقة ترحيل وطبقة استعادة. |
| Admin CMS | لوحة إدارة Custom مبنية من الصفر — لا Runner ولا Voyager. |

## التقنيات المعتمدة (طبقاً لمتطلبات الوثيقة)

| المكوّن | التقنية والإصدار | السبب والملاءمة |
| --- | --- | --- |
| Backend Framework | Laravel (آخر إصدار مستقر، لا يقل عن 11.x) | الإطار المطلوب رسمياً في الوثيقة، مع ضمان توافق جميع الحزم. |
| Backend Language | PHP (أحدث إصدار مستقر آمن، لا يقل عن 8.4) | التزام صارم بتوافق جميع المكتبات والحزم دون تعارضات. |
| Frontend | React.js أو Vue.js | واجهات تفاعلية حديثة، تلميع بصري، تصميم متجاوب 100%. |
| Database | MySQL (قاعدة مركزية موحدة) | دمج القواعد المنفصلة الحالية في قاعدة واحدة محسّنة. |
| API Architecture | RESTful (Full REST) | واجهات حديثة مع التوافق الرجعي الكامل لتطبيق الهاتف. |
| Admin Panel | Custom CMS (مبني من الصفر) | بديل كامل لـ Runner/Voyager حسب اشتراط الوثيقة. |

# 7. خطة ترحيل البيانات و Zero Downtime  — Data Migration & Zero Downtime

هذا المحور هو أعلى المخاطر في المشروع، ولذلك نعالجه بخطة هندسية صارمة مبنية على الترحيل على نسخة مطابقة للإنتاج أولاً، والتحقق من كل صف قبل الاعتماد، مع خطة رجوع طارئة (Rollback) جاهزة دائماً.

## منهجية الترحيل (ETL)

| المرحلة | الوصف |
| --- | --- |
| 1 · الاستخراج (Extract) | استخراج كامل للبيانات من القواعد المنفصلة (الموقع + البوابة) دون أي تعديل على الإنتاج. تتم على نسخة معزولة. |
| 2 · التحويل (Transform) | توحيد المخططات (Schema)، حلّ التعارضات، توحيد أنواع البيانات، تطبيع الجداول، والحفاظ على العلاقات والمراجع. |
| 3 · التحميل والتحقق (Load) | إدراج البيانات في القاعدة الجديدة، ثم التحقق التلقائي من عدد الصفوف والمجاميع والعلاقات والسجلات الحرجة (تمويلات، أقساط، مدفوعات). |

## ضمانات سلامة البيانات

## كيف نضمن Zero Downtime

التزام صريح: لن نُجري أي ترحيل أو إطلاق على الإنتاج إلا بعد اجتياز كامل للاختبارات على بيئة معزولة، وبموافقة رسمية من إدارة تقنية المعلومات، ووفق خطة Cutover معتمدة مسبقاً.

# 8. التوافق الرجعي مع تطبيق الهاتف  — Backward Compatibility

تطبيق الهاتف لا يُمسّ ولا يُعاد رفعه على المتاجر، وإنما يجب أن يبقى عاملاً بنسبة 100% مع النظام الجديد. هذا القيد هو جوهر التصميم الهندسي للـ APIs لدينا.

## الحل الهندسي المقترح — API Adapter Layer

نبني طبقة محوّلة (Adapter/Compatibility Layer) فوق الـ Backend الجديد، تعيد إنتاج نفس نقاط النهاية (Endpoints) التي يستهلكها تطبيق الهاتف حالياً، بنفس المسارات والمعاملات وصيغ الاستجابة (Payloads) — بحيث يرى التطبيق أنه يخاطب النظام القديم بينما يخدمه فعلياً النظام الجديد.

| المكوّن | الوظيفة |
| --- | --- |
| Legacy Endpoints | إعادة إنتاج نفس المسارات القديمة التي يستهلكها التطبيق (تمويلات، أقساط، إحصائيات، إشعارات). |
| Payload Mapping | تحويل البيانات من النموذج الجديد إلى الصيغة القديمة التي يتوقعها التطبيق، حرفاً بحرف. |
| Feature Flags | تبديل تدريجي وآمن بين المصدر القديم والجديد دون تعطيل التطبيق. |
| Compatibility Tests | اختبارات آلية تُقارن استجابة كل endpoint القديم قبل وبعد التبديل للتأكد من التطابق 100%. |

## إجراءات التحقق من التوافق

# 9. الأمن السيبراني واختبار الاختراق  — Cybersecurity & Penetration Testing

نظراً لأن النظام يتعامل مع بيانات مالية حساسة وعمليات دفع، فإن الأمن ليس إضافة بل جوهر التصميم. نلتزم التزاماً تاماً بمعايير OWASP Top 10 وبإجراء اختبار اختراق رسمي قبل التسليم.

## تطبيق OWASP Top 10

| التصنيف | الإجراء |
| --- | --- |
| A01 · صلاحيات الوصول | تطبيق صارم للأدوار والصلاحيات (RBAC)، تحقق على كل طلب، منع تجاوز الصلاحيات. |
| A02 · فشل التشفير | تشفير البيانات الحساسة (كلمات المرور، الهويات) في الراحة وفي النقل (TLS). |
| A03 · الحقن (SQL/XSS) | استخدام Prepared Statements، ORM آمن، تطهير المدخلات، حماية الواجهات. |
| A07 · فشل المصادقة | حماية الجلسات، انتهاء صلاحية تلقائي، حماية كلمات المرور، تحقق OTP. |

## أدوات اختبار الاختراق

| الأداة / المنهجية | الاستخدام |
| --- | --- |
| OWASP ZAP | فحص آلي شامل للثغرات في التطبيقات والـ APIs. |
| Burp Suite | اختبار يدوي عميق لمنطق التطبيق والـ APIs والمصادقة. |
| SQLmap / Nikto | كشف ثغرات الحقن وإعدادات الخادم الضعيفة. |
| SonarQube / Snyk | تحليل الكود الثابت (SAST) لاكتشاف الثغرات في المصدر. |
| k6 / JMeter | اختبار الأداء تحت الضغط العالي والمحاكاة المتزامنة. |
| اختبار اختراق يدوي | محاكاة هجمات سيبرانية حقيقية على العمليات المالية والبيانات الحساسة. |

التزام: اختبار اختراق رسمي يُجرى قبل التسليم، مع تسليم تقرير رسمي موثّق، ومعالجة كل الثغرات الحرجة والمتوسطة المكتشفة قبل الإطلاق. لا اعتماد للنظام مع وجود أي ثغرة حرجة أو متوسطة غير معالَجة.

# 10. الاختبارات وضمان الجودة  — Testing & Quality Assurance

نلتزم بتنفيذ وتوثيق كافة الاختبارات المطلوبة قبل التشغيل النهائي. لا يُعتمد النظام للإطلاق إلا بعد نجاح جميع الاختبارات دون استثناء، وفقاً لمعايير القبول المحددة في الوثيقة.

| # | نوع الاختبار | الهدف والنطاق | معيار النجاح |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | اختبار الوظائف | التحقق من سلامة كل خاصية وميزة مطلوبة ومطابقتها لمتطلبات العمل. | 100% من المتطلبات |
| 2 | اختبار التكامل | ضمان دمج المكونات وسلاسة الربط بين المنصة وقاعدة البيانات الموحدة. | تكامل سلس بلا أخطاء |
| 3 | اختبار الأداء والضغط | قياس سرعة الاستجابة والاستقرار تحت الضغط العالي والزيارات المتزامنة. | استجابة ضمن المستهدف |
| 4 | اختبار الأمن | فحص الأكواد والبيئة وضمان خلو المنظومة من الثغرات القياسية. | خلو من الحرجة/المتوسطة |
| 5 | اختبار الاختراق | محاكاة هجمات للتأكد من تحصين البيانات الحساسة والعمليات المالية. | تقرير رسمي + إغلاق |
| 6 | توافق تطبيق الهاتف | اختبار فعلي لاستدعاء التطبيق للبيانات وتأكيد عمله دون توقف. | توافق 100% |
| 7 | قبول المستخدم (UAT) | توفير النظام في بيئة تجريبية لفرق البرنامج لاختبار مسارات العمل. | اعتماد رسمي موقع |

# 11. الفريق التنفيذي  — Project Team

نخصّص للمشروع فريقاً متكاملاً يجمع بين الخبرة في إعادة هندسة الأنظمة، تطوير Laravel، واجهات React/Vue، وأمن المعلومات. الفريق يعمل بنظام Agile مع أدوار واضحة.

| الدور | العدد | المسؤوليات الرئيسية |
| --- | --- | --- |
| مدير المشروع / Scrum Master | 1 | إدارة المشروع، تنظيم الـ Sprints، التنسيق مع فريق تقنية المعلومات، تقارير التقدم. |
| مهندس معماري برمجيات | 1 | تصميم معمارية الـ Backend الموحّد، طبقة التوافق الرجعي، قرارات الـ DB والـ APIs. |
| مهندس Laravel / Backend | 2-3 | تطوير الـ Backend، الـ RESTful APIs، منطق العمل، تكامل قاعدة البيانات. |
| مطوّر Frontend (React/Vue) | 2 | تطوير واجهات الموقع والبوابة، تلميع بصري، تصميم متجاوب، ثنائية اللغة. |
| مهندس قواعد بيانات | 1 | تصميم القاعدة المركزية، سكربتات الترحيل، التحقق من سلامة البيانات. |
| مهندس UI/UX | 1 | تصميم الواجهات على Figma، إعادة تلميع التصميم، تجربة المستخدم. |
| مهندس أمن واختبار اختراق | 1 | تطبيق OWASP، اختبار الاختراق، فحص الثغرات، التقرير الأمني الرسمي. |
| مهندس ضمان الجودة (QA) | 1-2 | كتابة وتنفيذ الاختبارات الوظيفية والتكاملية والأداء، تتبع الأخطاء. |
| مهندس DevOps | 1 | إعداد بيئات Staging/Production، CI/CD، النسخ الاحتياطي، خطة Rollback. |

# 12. إدارة المخاطر  — Risk Management

حدّدنا المخاطر الجوهرية لهذا المشروع ووضعنا لكل منها خطة تخفيف واضحة. هذا الإدراك المسبق هو ما يفرّق بين تنفيذ ناجح وتنفيذ يصطدم بالمفاجآت.

| # | الخطر | التأثير | الاحتمال | خطة التخفيف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | انقطاع تطبيق الهاتف بعد التبديل | حرج | منخفض | طبقة Adapter + اختبار توافق فعلي + Snapshot Matching لكل endpoint قبل الإطلاق. |
| R2 | فقدان أو تلف بيانات أثناء الترحيل | حرج | منخفض | ترحيل على نسخة معزولة + تحقق تلقائي 1:1 + Rollback مُختبر + نسخ احتياطي كامل. |
| R3 | انقطاع الخدمة أثناء الإطلاق | عالٍ | منخفض | Blue/Green Deployment + نافذة إطلاق منخفضة الحركة + مراقبة حيّة. |
| R4 | ثغرات أمنية في النظام الجديد | عالٍ | متوسط | تطبيق OWASP من التصميم + SAST/DAST + اختبار اختراق رسمي قبل الإطلاق. |
| R5 | تعقيد خفي في الأنظمة القائمة | متوسط | متوسط | مرحلة تحليل وتدقيق معمّقة + اكتشاف مبكر + منهجية Agile تسمح بالتعديل. |
| R6 | تأخر الاعتماد من البرنامج | متوسط | متوسط | نقاط Stage Gates واضحة + لقاءات اعتماد مجدولة + تواصل استباقي. |
| R7 | تعارض مكتبات/إصدارات Laravel | منخفض | متوسط | تحقق توافق كل حزمة + CI يكشف التعارضات مبكراً + Composer locked. |
| R8 | ضعف توثيق الأنظمة القائمة | متوسط | عالٍ | هندسة عكسية للكود القائم + التقاط حركة الـ APIs الفعلية + توثيقنا لكل ما نكتشف. |

# 13. سابقة الأعمال  — Relevant Past Experience

ملاحظة: النماذج أدناه توضيحية ويُرجى استبدالها بالمشاريع الحقيقية لشركتك عند التقديم النهائي.

نعرض أدناه نماذج من مشاريع سابقة ذات صلة بمتطلبات هذا المشروع — في إعادة هندسة الأنظمة القائمة، توحيدها، تطوير Laravel، وبناء RESTful APIs متوافقة رجعياً:

| المشروع | السنة | النطاق والتقنيات | أبرز الإنجازات |
| --- | --- | --- | --- |
| منصة التمويل الرقمي الموحّدة | 2023-2024 | إعادة هندسة وتوحيد نظامين منفصلين في منصة Laravel واحدة. Laravel 11 · PHP 8.3 · MySQL · Vue.js. | ترحيل 100%، صفر انقطاع، تطبيق OWASP. |
| بوابة خدمات حكومية متعددة اللغات | 2022-2023 | بوابة ويب تفاعلية ثنائية اللغة مع Custom CMS مبنية من الصفر. Laravel · React.js · MySQL. | لوحة إدارة بديلة عن الجاهز، تلميع احترافي. |
| نظام سداد وإدارة أقساط رقمية | 2023 | نظام سداد متكامل لأقساط التمويل ورسوم الطلبات مع تكامل محافظ رقمية. Laravel · RESTful APIs. | أمان عالٍ للمعاملات، اختبار اختراق ناجح. |
| هجرة وتوحيد قواعد بيانات مؤسسية | 2022 | دمج قواعد بيانات منفصلة متعددة في قاعدة مركزية موحدة. MySQL · سكربتات ECL مخصصة. | ترحيل 100% بدون فقدان، خطة Rollback مطبّقة. |

# 14. المخرجات النهائية والتسليمات  — Final Deliverables

يلتزم مقدّم العرض بتسليم المخرجات التالية بشكل متكامل وموثّق عند نهاية المشروع، وتمتلك جميعها ملكية كاملة لبرنامج آزال للتمويل الأصغر.

## 1) المكونات البرمجية والأنظمة

| المكوّن | الوصف |
| --- | --- |
| الموقع الإلكتروني | الموقع الجديد بالكامل، تلميع بصري، ثنائي اللغة، متجاوب 100%. |
| بوابة العميل | البوابة المكتملة بكافة الشاشات بما فيها السداد. |
| لوحة الإدارة | Custom CMS مخصص بالكامل (محتوى/مستخدمون/صلاحيات/طلبات/Audit). |
| النظام الخلفي | Backend موحّد ومركزي، مصدر بيانات وحيد. |
| قاعدة البيانات | قاعدة مركزية موحدة مدمجة، مع سكربتات الترحيل. |

## 2) الأكواد والربط

## 3) الحزمة التوثيقية والأدلة الفنية

## 4) التقارير والخطط الأمنية والتشغيلية

# 15. الالتزامات والموافقة  — Commitments & Acceptance

## التزاماتنا الصريحة

## معايير القبول النهائي

لا يُعتبر المشروع منجزاً أو مستحقاً للاستلام النهائي إلا بعد تحقق جميع الشروط التالية مجتمعة:

- النجاح التام لجميع الاختبارات الفنية والبرمجية دون استثناء.

- نجاح دمج وترحيل البيانات بالكامل بنسبة 100% دون خطأ أو فقدان.

- التحقق الفعلي الكامل من توافق تطبيق الهاتف المحمول وعمله بكفاءة دون انقطاع.

- معالجة وإغلاق جميع الأخطاء البرمجية (Bugs) والثغرات الحرجة والمتوسطة المكتشفة.

- الحصول على الاعتماد والموافقة الرسمية المكتوبة من إدارة تقنية المعلومات بالبرنامج.

## نقل المعرفة الكاملة

نلتزم بنقل المعرفة الكاملة والبرمجية لفريق تقنية المعلومات بالبرنامج عبر: تسليم الكود المصدري كاملاً نظيفاً غير مشفّر، عقد ورش عمل تدريبية مكثّفة، تسليم جميع الأدلة الفنية والتشغيلية، وتمكين فريق IT من إدارة النظام مستقبلاً بكفاءة واكتفاء ذاتي.

# . الختام والتوقيع  — Closing & Signature

نشكر إدارة برنامج آزال للتمويل الإسلامي الأصغر على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذه المناقصة. نؤكد التزامنا الكامل بكل بنود وثيقة الشروط والمواصفات، واستعدادنا للتفاصيل النهائية والاجتماع التقديمي عند الطلب. نرى في هذا المشروع فرصة لإثبات قدرتنا على إعادة بناء الأنظمة المؤسسية مع احترام صارم لقيود التشغيل، ونعد بنتيجة تليق بمكانة البرنامج وثقة عملائه.

## بيانات مقدّم العرض

| البند | البيان |
| --- | --- |
| اسم الشركة | [اسم شركتك] |
| السجل التجاري | [رقم السجل] |
| المسؤول عن العرض | [الاسم] |
| المنصب | [المسمى الوظيفي] |
| الهاتف | [رقم الهاتف] |
| البريد الإلكتروني | [البريد] |
| العنوان | [عنوان الشركة] |

| مقدّم العرض | برنامج آزال — إدارة تقنية المعلومات |
| --- | --- |